**สรุปแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนฯ (กระทรวงสาธารณสุข)**

MJ 2

|  | **กรอบระยะเวลา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** | **วงเงิน** | | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **๒๕๖๑** | | | | **๒๕๖๒** | | | | **๒๕๖๓** | | | | **๒๕๖๔** | | | | **๒๕๖๕** | | | |
| **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **(บาท)** | **แหล่งเงิน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **การพัฒนาระบบงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ**  **⏩ งานนิติวิทยาศาสตร์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * การปรับปรุงพัฒนาระบบนิติเวช   (แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม)  - ให้มีหน่วยงานหลักในกระทรวง  สาธารณสุขที่ทำหน้าที่สนับสนุนการ ทำงานของแพทย์ปฏิบัติงานด้านนิติเวช และจัดให้มีระบบงบประมาณรายการเฉพาะที่เพียงพอ  - จัดให้มีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานนิติเวช  ทั่วถึงตามโรงพยาบาลของกระทรวง  สาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  - ออกกฎหมายกำหนดให้โรงพยาบาล  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่  รับผิดชอบชัดเจนในการชันสูตรพลิกศพ การเก็บหลักฐานจากศพและการตรวจร่างกายผู้เสียหาย พยานและผู้ต้องหาในคดีอาญาทั่วประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ยธ. , ตร. , อส. , สธ. | 30,000,000  ๒๘,000,000  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  ๒,000,000 |  | ระบบนิติเวชได้รับการ ปรับปรุงพัฒนา | ๑. จำนวนมาตรการ  ปรับปรุงพัฒนาระบบ  นิติเวช ตามแผนฯ ที่  ได้รับการปรับปรุง  พัฒนาแล้วเสร็จ  ๒. จำนวนหน่วยงานฯ  ที่นำมาตรการฯ ไป  ปฏิบัติ |