**สรุปแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนฯ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)**

MJ 2

|  | **กรอบระยะเวลา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ผู้รับผิดชอบ** | **วงเงิน** | | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **๒๕๖๑** | | | | **๒๕๖๒** | | | | **๒๕๖๓** | | | | **๒๕๖๔** | | | | **๒๕๖๕** | | | |
| **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **(บาท)** | **แหล่งเงิน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **การเสริมสร้างความรู้สู่ประชาชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในชีวิตประจำวันสู่ประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ยธ. อส. มท. |  |  |  |  |
| * โครงการสร้างการรับรู้งานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงาน (รักษาการตามกฎหมาย) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒ ครั้ง/ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หน่วยงาน  ในกระบวนการยุติธรรม |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **การพัฒนาระบบงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ**  **🡺 การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและกำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ/แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตช.อส. ศย. ยธ. ปปช. ศป. ปปง. สร. ธน. มท. ปปท. |  |  |  |  |
| **🡺 งานนิติวิทยาศาสตร์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * แก้ไขร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   (การชันสูตรพลิกศพ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ยธ. ตช.  อส. สธ. |  |  |  |  |
| * การปรับปรุงพัฒนาระบบนิติเวช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ยธ. และ ตช. |  |  |  |  |
| * การฝึกอบรมพนักงานสอบสอนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตช. และ ยธ. |  |  |  |  |
| * การพัฒนามาตรฐานงานและปรับปรุงการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ยธ. และ ตช. |  |  |  |  |
| * โครงการจัดทำฐานข้อมูล นิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ยธ. | ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ |  |  |  |
| * การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่ระดับสากล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนว. | 40,000,000 |  |  |  |
| * การปรับปรุงการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ครอบคลุม และเข้าถึงได้สะดวก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนว. | 800,000,000 |  |  |  |
| * การเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนว. | 20,000,000 |  |  |  |
| * การจัดทำนโยบาย ทิศทาง ส่งเสริม และบูรณาการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนว. | 10,000,000 |  |  |  |